## スケジュール
Webサイト構築スケジュール
【公開目標】2020年0月0日
|  |  | 自社 | 株式会社Attain
| 1 | 日
| 2 | 月
月 | 3 | 火
| 4 | 水
| 5 | 木
| 6 | 金
| 7 | 土
| 8 | 日
| 9 | 月
| 10 | 火
| 11 | 水
| 12 | 木
| 13 | 金
| 14 | 土
| 15 | 日
| 16 | 月
| 17 | 火
| 18 | 水
| 19 | 木
| 20 | 金
| 21 | 土
| 22 | 日
| 23 | 月
| 24 | 火
| 26 | 木
| 27 | 金
| 28 | 土
| 29 | 日
| 30 | 月
| 31 | 火
| 1 | 日
| 2 | 月
月 | 3 | 火
| 4 | 水
| 5 | 木
| 6 | 金
| 7 | 土
| 8 | 日
| 9 | 月
| 10 | 火
| 11 | 水
| 12 | 木
| 13 | 金
| 14 | 土
| 15 | 日
| 16 | 月
| 17 | 火
| 18 | 水
| 19 | 木
| 20 | 金
| 21 | 土
| 22 | 日
| 23 | 月
| 24 | 火
| 26 | 木
| 27 | 金
| 28 | 土
| 29 | 日
| 30 | 月
| 31 | 火
| 1 | 日
| 2 | 月
月 | 3 | 火
| 4 | 水
| 5 | 木
| 6 | 金
| 7 | 土
| 8 | 日
| 9 | 月
| 10 | 火
| 11 | 水
| 12 | 木
| 13 | 金
| 14 | 土
| 15 | 日
| 16 | 月
| 17 | 火
| 18 | 水
| 19 | 木
| 20 | 金
| 21 | 土
| 22 | 日
| 23 | 月
| 24 | 火
| 26 | 木
| 27 | 金
| 28 | 土
| 29 | 日
| 30 | 月
| 31 | 火

## スケジュール (サンプル)
Webサイト構築スケジュール
【公開目標】2020年0月0日
|  |  | ※※※※ 様 | 株式会社Attain
※ | 15 | 木 | 仕様・スケジュールお打合せ
| 16 | 金 | 写真・原稿準備 |  | → | 現行サイトに使用している写真や原稿、制作データ、カタログやパンフレットデータなど、制作に使用できそうな素材を提出。
月 | 17 | 土
| 18 | 日 |  |  |  | TOPページの訴求ポイント等、要望を共有。
| 19 | 月
| 20 | 火
| 21 | 水
| 22 | 木 | 制作お打合せ |  | → | コンセプトカラーやターゲットなど。
| 23 | 金 |  |  |  | 参考サイトがあれば共有。
| 24 | 土
| 25 | 日
| 26 | 月
| 27 | 火 | 写真・原稿ご提出期限
| 28 | 水
| 29 | 木
| 30 | 金
| 31 | 土
※ | 1 | 日
| 2 | 月
月 | 3 | 火
| 4 | 水
| 5 | 木 |  | 制作開始
| 6 | 金
| 7 | 土
| 8 | 日
| 9 | 月
| 10 | 火
| 11 | 水
| 12 | 木 |  | デザイン初稿
| 13 | 金 | デザインのご確認と修正期間
| 14 | 土
| 15 | 日
| 16 | 月
| 17 | 火
| 18 | 水
| 19 | 木
| 20 | 金
| 21 | 土
| 22 | 日
| 23 | 月
| 24 | 火
| 25 | 水 | ページデザイン確定
| 26 | 木 |  | コーディング開始 | → | 現行サーバーにアクセスするためにFTP情報をお知らせください。
| 27 | 金
| 28 | 土
| 29 | 日
| 30 | 月
| 31 | 火
※ | 1 | 水 | 一次公開
| 2 | 木
月 | 3 | 金
| 4 | 土
| 5 | 日
| 6 | 月
| 7 | 火
| 8 | 水
| 9 | 木
| 10 | 金
| 11 | 土
| 12 | 日
| 13 | 月
| 14 | 火
| 15 | 水
| 16 | 木
| 17 | 金
| 18 | 土
| 19 | 日
| 20 | 月
| 21 | 火
| 22 | 水
| 23 | 木
| 24 | 金
| 25 | 土
| 26 | 日
| 27 | 月
| 28 | 火
※ | 1 | 水
月 | 2 | 木
| 3 | 金
| 4 | 土
| 5 | 日
| 6 | 月
| 7 | 火
| 8 | 水
| 9 | 木
| 10 | 金
| 11 | 土
| 12 | 日
| 13 | 月
| 14 | 火
| 15 | 水
| 16 | 木
| 17 | 金
| 18 | 土
| 19 | 日
| 20 | 月
| 21 | 火
| 22 | 水
| 23 | 木
| 24 | 金
| 25 | 土
| 26 | 日
| 27 | 月
| 28 | 火
| 29 | 水
| 30 | 木
| 31 | 金
※ | 1 | 土
月 | 2 | 日
| 3 | 月
| 4 | 火